


Zadavatel veřejné zakázky:

	Název zadavatele:
	Město Petřvald

	Sídlo zadavatele:
	Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

	IČ zadavatele:
	00297593

	DIČ zadavatele:
	CZ00297593




Pověřená osoba:

	Název:
	Coworking Centrum s.r.o.

	Sídlo:
	Lidická 718/77, Brno 602 00

	IČ:
	29287782




	Druh veřejné zakázky:
	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 9 zákona)

	Druh zadávacího řízení:
	Otevřené řízení (§ 27 zákona)

	Název veřejné zakázky:
	„Stavba Radnice Petřvald, část A“ 




	OBCHODNÍ PODMÍNKY

	ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
pro veřejnou zakázku na stavební práce



Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku


	SMLOUVA O DÍLO

	uzavřená podle ustanovení §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů












Článek I 
	Smluvní strany



1. Objednatel:

Město Petřvald
Se sídlem		Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald
zastoupené:		Jarmilou Skálovou, starostkou města  
IČ:			00281824
DIČ:			CZ00281824
bankovní spojení:	
č. účtu:			
(dále jen Objednatel)


a

2. Zhotovitel:	............................................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … soudem v ……, oddíl……, vložka…
jednající:			 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických ………………
IČ:			………………………………
DIČ:			………………………………
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:  	…………………………   
č. účtu: 		…………………………
(dále jen Zhotovitel)


Článek II 
	Předmět smlouvy (dílo)



1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo stanovené v bodu 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně a včas za provedené dílo zaplatit částku smluvenou dle článku 4 Smlouvy.
2. Rozsah předmětu smlouvy (díla): dílem podle této Smlouvy je zhotovení stavby Radnice Petřvald.
3. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 3 (podrobný rozpočet) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace) této Smlouvy,
4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
5. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
6. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
6.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
6.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
6.3 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
6.4 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
6.5 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
6.6 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
6.7 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
6.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
6.9 dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. č. 513/1991 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 137/1998 Sb., vyhl. č. 369/2001 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN, 
6.10 zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení,

7. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
7.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby podle jednotlivých stavebních objektů.
7.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dále alespoň jednou v elektronické podobě na příslušném datovém nosiči, není-li dále stanoveno jinak.



Článek III 
	Termíny a místo plnění



1. Termíny zahájení:
1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je říjen 2013.
1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště. 
2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:
2.1. Termín pro zhotovení stavby je stanoven na červen 2014. K tomuto dni musí Zhotovitel zajistit provedení díla a předání staveniště Objednateli.
3. Místo plnění:
3.1. Místem plnění je město Petřvald, ulice Školní, nevyplývá-li z povahy plnění něco jiného. Pro dokumentaci skutečného provedení stavby je místem plnění sídlo Města Petřvald.

Článek IV 

	Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny



1. Výše sjednané ceny
1.1. Smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	Cena bez DPH
	
	Kč

	Sazba DPH
	
	%

	DPH
	
	Kč

	Cena včetně DPH
	
	Kč



2. Obsah ceny
2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 
2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

3. Podmínky pro změnu ceny
3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
3.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:
3.2.1 pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
3.2.2 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4. Způsob sjednání změny ceny
4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.


Článek V 
	Platební podmínky



1. Zálohy
1.1 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
2. Postup plateb
2.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
2.3 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
3. [bookmark: _GoBack]Zádržné (pozastávka)
3.1 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
3.2 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
3.3 Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
4. Lhůty splatnosti
4.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
5. Faktura musí mít všechny náležitosti dle zákona č. 435/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura musí být opatřena číslem projektu a textem „Projekt „Radnice Petřvald“ je financován z prostředků ROP Moravskoslezko pod číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314.“

Článek VI 
	Majetkové sankce



1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla
1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 30.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. 
1.3 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
4. Sankce za nevyklizení staveniště
4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
5.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 


Článek VII 
	Staveniště



1. Předání a převzetí Staveniště
1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud  se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Vyklizení staveniště
2.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
2.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.


Článek VIII 

	Stavební deník


1. Povinnost vést stavební deník
1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.).
1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
1.4 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
· časovém postupu prací
· kontrole jakosti provedených prací
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
1.5 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
1.6 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
1.7 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
2. Kontrolní dny
2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

Článek IX 
	Provádění díla a bezpečnost práce



1. Pokyny Objednatele
1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .
3.1. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3.2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Článek X 
	Předání a převzetí díla



1. Organizace předání díla
1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Protokol o předání a převzetí díla
2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
2.2 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných Vad a Nedodělků
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
2.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
2.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.


Článek XI 
	Záruka za jakost díla



1. Odpovědnost za vady díla
1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
1.2 Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
1.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
1.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
2.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
2.2 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
2.3 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 


Článek XII 
	Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle



1. Vlastnictví díla
1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle
2.1 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem


Článek XIII 
	Pojištění díla



1. Pojištění zhotovitele
1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
1.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek XIV 
	Vyšší moc



1. Definice vyšší moci
1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Článek XV 
	Komunikace mezi smluvními stranami



1. Za Město Petřvald
1.1 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
1.2 osoby oprávněné jednat ve věcech technických budou oznámeny bezprostředně po podpisu této smlouvy s tím, že bude oznámen autorský dozor, stavební dozor :          , e-mail:        , tel     , fax         . 
2. 
Za Zhotovitele:
2.1 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
2.2 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 	
3. Zhotovitel akceptuje právo Objednatele a kontrolních orgánů České republiky a EU na provádění kontroly realizace plnění dle této smlouvy z pohledu naplňování cílů projektu, který je předmětem plnění dle této smlouvy. 
4. V rámci těchto kontrol je Zhotovitel povinen umožnit kontrolu v místě plnění projektu i kontrolu všech dokladů související s realizací projektu a to zejména v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších právních předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001. Zhotovitel je také povinen ve smlouvách uzavíraných se subdodavateli upravit umožnění výše uvedených kontrol.

Článek XVI 
	Změna smlouvy



1. Forma změny smlouvy
1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
1.2 Změny smlouvy se sjednávají výhradně dodatkem smlouvy číslovaným v nepřetržité vzestupné řadě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.


Článek XVII 
	Přílohy a nedílné součásti Smlouvy



1. Položkové rozpočty
2. Projektová dokumentace staveb (dle textu smlouvy)
3. Časový a finanční harmonogram plnění


	Za Zhotovitele:
	Za Objednatele:

	V …… dne…….. 2013
	V Petřvaldě dne…….. 2013
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